## Sheet1
Timelister for prosjekt
Sikker kommunikasjon og sertifikathåndtering i byggautomasjon med Tailscale og OPC UA
Uke nr | Dato | Timer | Beskrivelse
9 | 2025-02-24 | 7.5 | Identifiser utfordringer i OPC UA-sertifikathåndtering
| 2025-02-25 | 7.5 | Identifiser utfordringer i OPC UA-sertifikathåndtering
| 2025-02-26 | 7.5 | Feilsøke og teste på OPC UA sertifikathåndtering
| 2025-02-27 | 4 | Feilsøke og teste på OPC UA sertifikathåndtering
| 2025-02-28 | 3 | Feilsøke og teste på OPC UA sertifikathåndtering
10 | 2025-03-03 | 7.5 | Feilsøke og teste på OPC UA sertifikathåndtering
| 2025-03-04 | 7.5 | Feilsøke og teste på OPC UA sertifikathåndtering
| 2025-03-05 | 3 | Møte, Status wago support av GDS push
| 2025-03-06 | 10 | Finne ny problemstilling
| 2025-03-07 | 7.5 | Jobbe med ny løsning til problemstillingen
11 | 2025-03-10 | 7.5 | Teste ny løsning
| 2025-03-11 | 5 | Teste ny løsning
| 2025-03-12 | 7.5 | Teste ny løsning
| 2025-03-13 | 7.5 | Teste ny løsning
| 2025-03-14 | 7.5 | Teste ny løsning
12 | 2025-03-17 | 7.5 | Teste ny løsning
| 2025-03-18 | 7.5 | Teste ny løsning
| 2025-03-19 | 7.5 | Teste ny løsning
| 2025-03-20 | 7.5 | Skrive skript og teste skript til automatisk hente Tailscale
| 2025-03-21 | 7.5 | Skrive skript og teste skript til automatisk hente Tailscale
13 | 2025-03-24 | 7.5 | Skrive skript og teste skript til automatisk hente Tailscale
| 2025-03-25 | 7.5 | Skrive på rapporten
| 2025-03-26 | 7.5 | Skrive på rapporten
| 2025-03-27 | 7.5 | Skrive på rapporten
| 2025-03-28 | 6 | Skrive på rapporten
14 | 2025-03-31 | 7.5 | Skrive skript og teste skript til automatisk hente http sertifikat
| 2025-04-01 | 7.5 | Skrive skript og teste skript til automatisk hente http sertifikat
| 2025-04-02 | 5 | Skrive skript og teste skript til automatisk hente http sertifikat
| 2025-04-03 | 7.5 | Skrive skript og teste skript til automatisk hente http sertifikat
| 2025-04-04 | 7.5 | Skrive på rapporten
15 | 2025-04-07 | 7.5 | Tilbakemelding på rapporten
| 2025-04-08 | 7.5 | Skrive på rapporten
| 2025-04-09 | 7.5 | Skrive på rapporten
| 2025-04-10 | 7.5 | Skrive på rapporten, jobbe med stuktur
| 2025-04-11 | 7.5 | Skrive på rapporten, jobbe med referanser
16 | 2025-04-14 | 7.5 | Skrive på rapporten, jobbe med referanser
| 2025-04-15 | 7.5 | Skrive på rapporten, jobbe med stuktur
| 2025-04-16 | 7.5 | Skrive på rapporten
| 2025-04-17 | 7.5 | Skrive på rapporten
| 2025-04-18 | 7.5 | Skrive på rapporten
17 | 2025-04-21 | 5 | Skrive på rapporten
| 2025-04-22 | 7.5 | Skrive på rapporten
| 2025-04-23 | 4 | Skrive på rapporten
| 2025-04-24 | 7.5 | Skrive på rapporten
| 2025-04-25 | 7.5 | Skrive på rapporten
18 | 2025-04-28 | 7.5 | Skrive på rapporten
| 2025-04-29 | 7.5 | Skrive på rapporten
| 2025-04-30 | 3 | Skrive på rapporten
| 2025-05-01 | 3 | Skrive på rapporten
| Summer | 306.5